## Buổi 1-24032023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 24/03/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Duy Tùng
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc |  |  | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Bầu nhóm trưởng, thư ký | Tất cả thành viên | 2 phút
2 | Thống nhất chủ đề | Tất cả thành viên | 3 phút
3 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 5 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Một số thành viên chưa thành thạo github | Học trên Internet, trên mạng ,Trao đổi các thành viên trong nhóm |  | Học trên Internet
2 | Hoạt động nhóm chưa hiệu quả, còn bị động | Không |  | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo và tìm hiểu github | 2023-03-31 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 0 | 0 | 0
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 2-02042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 02/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Minh Tuân
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng |  |  | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Xem các tài liệu nhóm đã tìm kiếm | Tất cả thành viên | 5 phút
2 | Thống nhất thành phần trang web | Tất cả thành viên | 5 phút
3 | Tiến độ học github của nhóm | Tất cả thành viên | 3 phút
4 | Chia nhiệm vụ | Tất cả thành viên | 2 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Một số thành viên chưa thành thạo github | Học trên Internet, trên mạng ,Trao đổi các thành viên trong nhóm |  | Học trên Internet
2 | Hoạt động nhóm chưa hiệu quả, còn bị động | Không |  | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm kiếm tài liệu Tiếng Anh | 2023-04-08 | Trần Duy Tùng
2 | Tìm hiểu về HTML và CSS | 2023-04-08 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 0 | 0 | 0
2 | Đỗ Tiến Tùng | 0 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 0 | 1 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 2 | 0 | 0
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 3-09042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 09/04/23>
Địa điểm – location: Online/ Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đặng Thìn Trung
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc |  |  | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiến độ công việc của nhóm và tìm hiểu tài liệu tiếng Anh | Tất cả thành viên | 5 phút
2 | Đưa ra công việc tuần sau và bàn luận về công việc mỗi thành viên | Tất cả thành viên | 5 phút
3 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 5 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Một số thành viên chưa thành thạo tiếng Anh trong nhóm không có khả năng tiếp cận với các tài liệu tiếng Anh | Sử dụng các công cụ hỗ trợ, nhờ bạn trong nhóm giúp đỡ |  | Học trên Internet
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục tìm hiểu về HTML và CSS để hoàn thiện website | 2023-04-21 | Cả nhóm
2 | Thiết kế giao diện website | 2023-04-21 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
3 | Làm báo cáo chương 1 | 2023-04-14 | Trần Duy Tùng, Đỗ Tiến Tùng
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 0 | 0 | 0
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 4-16042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 16/04/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phạm Hoàng Phúc
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng |  |  | x
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | x
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiến độ công việc của nhóm và tiến trình học HTML và CSS | Nguyễn Minh Tuân | 9 phút
2 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 5 phút
3 | Xem qua bài báo cáo của nhóm | Tất cả thành viên | 5 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Một vài thắc mắc trong quá trình tìm hiểu HTML và CSS | Học trên Internet, hỏi các thành viên khác |  | Học trên Internet
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết kế giao diện website | 2023-04-21 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 0 | 0 | 0
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 5-23042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 23/04/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Minh Tuân
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | x
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | x
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ | Nguyễn Minh Tuân | 8 phút
2 | phân chia công việc | Tất cả thành viên | 8 phút
3 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 1 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm kiếm thêm nội dung cho các phần của trang web | 2023-05-05 | Cả nhóm
2 | Thiết kế phần đăng nhập đăng ký | 2023-05-12 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 0 | 0 | 0
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 6-07052023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 07/05/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phạm Hoàng Phúc
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ | Nguyễn Minh Tuân | 12 phút
2 | phân chia công việc | Tất cả thành viên | 2 phút
3 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 1 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Lỗi nhập xuất khi thiết kế đăng ký đăng nhập | Tìm kiếm giải pháp ở trên mạng |  | Tìm kiếm giải pháp ở trên mạng
2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết kế phần đăng nhập đăng ký | 2023-05-12 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 7 -14052023
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 14/05/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đỗ Tiến Tùng
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc |  |  | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ | Nguyễn Minh Tuân | 13 phút
2 | Phân chia công việc | Tất cả thành viên | 5 phút
3 | Lên kế hoạch thực thi | Tất cả thành viên | 3 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Làm bài báo cáo chương 2 | 2023-06-03 | Trần Duy Tùng, Đỗ Tiến Tùng
2 | Thiết kế phần giỏ hàng và chi tiết sản phẩm | 2023-06-03 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 0 | 0 | 0
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 8-21052023
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 21/05/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đặng Thìn Trung
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng |  |  | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ | Nguyễn Minh Tuân | 12 phút
2 | Phân chia công việc | Tất cả thành viên | 6 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Vấn đề đăng code lên github | Hỏi trợ giúp từ các thành viên khác |  | Hỏi trợ giúp từ các thành viên khác
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thiện bài báo cáo | 2023-06-03 | Trần Duy Tùng, Đỗ Tiến Tùng
2 | Thiết kế phần giỏ hàng và chi tiết sản phẩm | 2023-06-03 | Phạm Hoàng Phúc, Đặng Thìn Trung
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 0 | 0 | 0
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 9-04062023
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 04/06/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đỗ Tiến Tùng
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ, chỉnh sửa file | Nguyễn Minh Tuân | 5 phút
2 | Phân chia công việc | Tất cả thành viên | 3 phút
3 | Góp ý về website | Tất cả thành viên | 5 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Sửa và hoàn thiện website theo ý kiến thành viên nhóm | 2023-06-15 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Buổi 10-11062023
Nhóm 12
Thời gian - time: < khung giờ 20:30 - 21:30>< ngày 11/06/23>
Địa điểm – location: Online/ GG Meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Duy Tùng
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Duy Tùng | X
2 | Đỗ Tiến Tùng | X
3 | Nguyễn Minh Tuân | X
4 | Phạm Hoàng Phúc | X
5 | Đặng Thìn Trung | X
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiến độ báo cáo BTL | Tất cả thành viên | 5 phút
2 | Báo cáo tiến độ thiết kế website | Tất cả thành viên | 5 phút
3 | Góp ý về website | Tất cả thành viên | 5 phút
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Sửa và hoàn thiện website theo ý kiến thành viên nhóm | 2023-06-15 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Duy Tùng | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Tùng | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Minh Tuân | 2 | 2 | 1
4 | Phạm Hoàng Phúc | 1 | 1 | 1
5 | Đặng Thìn Trung | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1