## Trang tính1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 12
Ngày bắt đầu – Start time: 24/03/2023
Ngày kết thúc – End date: 30/03/2023
Thành viên nhóm – Team members: Trần Duy Tùng,Nguyễn Minh Tuân,Đỗ Tiến Tùng,Đặng Thìn Trung,Phạm Hoàng Phúc
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
(On-go / Done / Late/ Pending)
1 | Phân chia nhóm trưởng, thư ký,tìm hiểu chủ đề và chốt chủ đề. | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Done | Cả nhóm
2 | Tìm hiểu về github | 2023-03-24 | 2003-03-25 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Cả nhóm
3 | Tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-24 | 2003-03-25 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu về HTML và CSS | 2023-04-02 | 2003-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | Done | Cả nhóm
5 | Thống nhất các thành phần trang web | 2023-04-02 | 2003-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | Done | Cả nhóm
6 | Tìm kiếm tài liệu Tiếng Anh | 2023-04-02 | 2003-04-04 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | Late | Trần Duy Tùng
7 | Làm báo cáo chương 1 | 2023-04-09 | 2003-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | Late | Đỗ Tiến Tùng, Trần Duy Tùng
8 | Thiết kế giao diện website | 2023-04-09 | 2003-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Đặng Thìn Trung, Phạm Hoàng Phúc
9 | Tìm hiểu thêm về HTML và CSS | 2023-04-09 | 2003-04-10 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Done | Cả nhóm
10 | Thiết kế đăng nhập, đăng ký | 2023-04-23 | 2003-04-24 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | Late | Đặng Thìn Trung, Phạm Hoàng Phúc
11 | Tìm kiếm thêm nội dung cho các phần của trang web | 2023-04-23 | 2003-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Done | Cả nhóm
12 | Nghiên cứu tài liệu tiếng Anh | 2023-04-23 | 2003-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Done | Cả nhóm
13 | Thiết kế thêm phần giỏ hàng | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | Late | Đặng Thìn Trung, Phạm Hoàng Phúc
14 | Làm báo cáo chương 2 và hoàn thiện báo cáo | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 2023-06-06 | Late | Đỗ Tiến Tùng, Trần Duy Tùng
15 | Sửa và cải thiện website theo ý kiến nhóm | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Done | Cả nhóm